រៀបចំដោយ៖ គម្រោង​បង្កើត​សហ​គមន៍​​កសិកម្មគំរូ​​ដែល​តម្រង់​ទិសដៅ​ទៅ​លើ​ការ​​ធ្វើ​ជំនួញ​ (BPAC)

គំរូផែនការសកម្មភាព​​ប្រចាំឆ្នាំ

2017

ថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017 ដល់ ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

សហគមន៍កសិកម្ម

អង្គររុងរឿង

ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ក្រសួង​កសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​

អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​

នាយកដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​កសិកម្ម​

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

​គំរូផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ

​បោះពុម្ពផ្សាយ​៖​ ​​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦

បោះ​ពុម្ព​​ដោយ៖ ​នាយកដ្ឋាន​​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​កសិកម្ម ​​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​ (MAFF)

​​   ​​ គម្រោងបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មគំរូដែលតម្រង់ទិសដៅទៅលើការធ្វើជំនួញ​ (BPAC​)

អស័យដ្ឋាន​៖​ # ៥៤បេ​/៤៩អេហ្វ​​  ផ្លូវលេខ​ ​៣៩៥​-៦៥៦ ​សង្កាត់​ទឹក​ល្អក់ ​៣ ខ័ណ្ឌទួលគោក​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ប្រទេស​កម្ពុជា​

ទូរស័ព្ទ៖ (០២៣) ៨៨៣​ ៤២៧        ទូរសារ​៖ (០២៣)​ ៨៨៣​ ៤២៧​

© គម្រោងបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មគំរូដែលតម្រង់ទិសដៅទៅលើការធ្វើជំនួញ​ (BPAC​)

មាតិកា

ផ្នែកទី ១: ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម	1

1.	ការងាររដ្ឋបាល	1

2.	រចនាសម្ព័ន្ធ	2

3.	សកម្មភាពអប់រំ	3

4.	ទ្រព្យសកម្មអចល័ត	3

5.​​​   តារាងពេលវេលានៃការអនុវត្តន៍សកម្មភាព	4

ផ្នែកទី ២: ផែនការអភិវឌ្ឍន៍មុខជំនួញ	5

1.	មុខរបរឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម	5

2.	មុខរបរផ្គត់ផ្គង់	5

3.	មុខរបរទីផ្សារ	7

4.	មុខរបរផ្តល់សេវាកម្ម	8

ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ

​សហគមន៍កសិកម្ម អង្គររុងរឿង ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី20 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2008 នៅភូមិក ឃុំខ ស្រុកគ ខេត្តឃ ។

ផែនការសកម្មភាពនេះ រៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលឆ្នាំមុននិងត្រូវសម្រេចដោយមហាសន្និបាតត្រឹមចុង ឆ្នាំ2016 ។

# ផ្នែកទី1: ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម

# ការងាររដ្ឋបាល

| បរិយាយ | ចំនួន (ដង) | កាលបរិច្ឆេទ | កំណត់សម្គាល់ |
| --- | --- | --- | --- |
| មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ | 1 | ខែមីនា ឆ្នាំ2017 |  |
| កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | 12 | រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្តាហ៍ទី1 | មួយខែម្តង |
| កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ | 6 | រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៃសប្តាហ៍ទី2 | ពីរខែម្តង |

# រចនាសម្ព័ន្ធ

| បរិយាយ | 2016 | 2017 | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
| បង្កើនសមាជិក (ចំនួនសមាជិក) | 90 | 100 | - អញ្ជើញកសិករមិនមែនសមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម មកចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ - ពន្យល់គោលគំនិតសហគមន៍កសិកម្មនៅ មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ |
| ភាគហ៊ុន (ចំនួនភាគហ៊ុន) | 98 | 150 | - បង្កើនសមាជិកភាព - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសហគមន៍កសិកម្ម និងសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មនៅពេលភាគហ៊ុនមានការកើនឡើងនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ |
| ក្រុមផលិតស្រូវសរីរាង្គ (សមាជិកនៅក្នុងក្រុម) | 0 | 30 | - បង្កើតផែនការមុខជំនួញ - ស្វែងរកទីផ្សារ - ធ្វើកិច្ចសន្យា |
| នាយកគ្រប់គ្រង (ចំនួននាក់) | 0 | 1 | - បិទប្រកាសនៅលើក្តារព័ត៌មាន និងតាមទីសាធារណៈ - ប្រកាសនៅពេលមហាសន្និបាត |
| គណនេយ្យករ(ចំនួននាក់) | 0 | 1 | - បិទប្រកាសនៅលើក្តារព័ត៌មាន និងតាមទីសាធារណៈ - ប្រកាសនៅពេលមហាសន្និបាត |
| នាយកទីផ្សារ(ចំនួននាក់) | 0 | 1 | - បិទប្រកាសនៅលើក្តារព័ត៌មាន និងតាមទីសាធារណៈ - ប្រកាសនៅពេលមហាសន្និបាត |

# សកម្មភាពអប់រំ

| សិក្ខាកាម | ប្រធានបទ | ចំនួនវគ្គសិក្សា | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
| ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ | គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង | 01 | - ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តដើម្បីទទួលបានវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល​នេះ |
| សមាជិក | តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សមាជិក | 01 | - ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តដើម្បីទទួលបានវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល​នេះ |

# ទ្រព្យសកម្មអចល័ត

| បរិយាយ | ចំនួន | ថ្ងៃផុតកំណត់ | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
| ដី | 1 | ត្រឹមចុងឆ្នាំ 2027 | - ស្នើដកប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ទិញដី នៅក្នុងមហាសន្និបាត ។ |
| ការិយាល័យ | 1 | ត្រឹមចុងឆ្នាំ 2027 | - ស្នើដកប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សង់ការិយាល័យ នៅក្នុងមហាសន្និបាត ។ |

# 5.តារាងពេលវេលានៃការអនុវត្តន៍សកម្មភាព

| ល.រ | ឈ្មោះសកម្មភាព | ឆមាសទី1 |  |  |  |  |  | ឆមាសទី2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ត្រីមាសទី1 |  |  | ត្រីមាសទី2 |  |  | ត្រីមាសទី3 |  |  | ត្រីមាសទី4 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | បង្កើនសមាជិក |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ភាគហ៊ុន |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ក្រុមផលិតស្រូវសរីរាង្គ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ជ្រើសរើសបុគ្គលិក |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ការងារអប់រំ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ផ្នែកទី 2: ផែនការអភិវឌ្ឍន៍មុខជំនួញ

# មុខរបរឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម

(មុខរបរឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម គឺជាមុខរបរដែលសហគមន៍កសិកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើសន្សំក្នុងអត្រា​ការប្រាក់ខ្ពស់​និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដល់សមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម។)

| បរិយាយ | ចំនួន (រៀល) |  | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ឆ្នាំ 2016 ត្រឹមថ្ងៃទី 31-ធ្នូ 2016 | ផែនការឆ្នាំ 2017 ត្រឹមថ្ងៃទី 31-ធ្នូ 2017 |  |
| បញ្ញើសន្សំ | 4,000,000 | 8,000,000 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើនបញ្ញើសន្សំនៅពេលមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ |
| ប្រាក់កម្ចី | 15,000,000 | 30,000,000 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទទួលប្រាក់កម្ចីពីសហគមន៍កសិកម្ម |

# មុខរបរផ្គត់ផ្គង់

(មុខរបរផ្គត់ផ្គង់ គឺជាមុខរបរដែលសហគមន៍កសិកម្មទិញទំនិញពីទីផ្សារឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងលក់ឱ្យសមាជិក ក្នុងតម្លៃទាប ឬក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យ។)

| បរិយាយ | ចំនួន |  | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ឆ្នាំ2016 | ផែនការឆ្នាំ2017 |  |
| ជី(តោន) | 10 | 30 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញទំនិញពីសហគមន៍កសិកម្មនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ - ពន្យល់ពីបច្ចេកទេសប្រើបា្រស់ជី - ដាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីសាធារណៈ |
| ចំណីសត្វ(តោន) | 0 | 1 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញទំនិញពីសហគមន៍កសិកម្មនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ - ពន្យល់ពីបច្ចេកទេសផ្តល់ចំណី - ដាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីសាធារណៈ |
| ថ្នាំ(លីត្រ) | 100 | 200 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញទំនិញពីសហគមន៍កសិកម្មនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ - ពន្យល់ពីបច្ចេកទេសប្រើបា្រស់ថ្នាំកសិកម្ម - ដាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីសាធារណៈ |
| ពូជស្រូវ(តោន) | 3.75 | 6 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញទំនិញពីសហគមន៍កសិកម្មនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ - ពន្យល់ពីបច្ចេកទេសប្រើបា្រស់ពូជស្រូវ - ដាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីសាធារណៈ |
| ប្រេង(លីត្រ) | 3,000 | 4,000 | - ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញទំនិញពីសហគមន៍កសិកម្មនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ - ដាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីសាធារណៈ |

# មុខរបរទីផ្សារ

(មុខរបរទីផ្សារ គឺជាមុខរបរដែលសហគមន៍កសិកម្មទិញផលិតផលពីកសិករដែលជាសមាជិក ឬមិនមែនសមាជិកសហគមន៍​កសិកម្ម ហើយលក់ឱ្យទីផ្សារដើម្បីធានាទីផ្សារ និងតម្លៃផលិតផលរបស់សមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម។)

| បរិយាយ | ចំនួន |  | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ឆ្នាំ2016 | ផែនការឆ្នាំ2017 |  |
| ស្រូវ (តោន) | 50 | 60 (30 តោនជា ស្រូវផ្ការំដួល) | - សិក្សាពីលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់របស់សមាជិក - ពិភាក្សាអំពីតម្រូវការជាមួយនឹងអ្នកទិញ - ស្វែងរកអ្នកទិញបន្ថែម - ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅទីសាធារណៈ |
| ការកែច្នៃអង្ករ និងទីផ្សា(តោន) | 15 | 20 | - សិក្សាពីលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់របស់សមាជិក - ពិភាក្សាអំពីបរិមាណត្រូវការជាមួយនឹងអ្នកទិញ - ស្វែងរកអ្នកទិញបន្ថែម - ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅទីសាធារណៈ |
| បន្លែ(គីឡូក្រាម) | 500 | 600 | - សិក្សាពីលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់របស់សមាជិក - ពិភាក្សាអំពីបរិមាណត្រូវការជាមួយនឹងអ្នកទិញ - ស្វែងរកអ្នកទិញបន្ថែម - ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅទីសាធារណៈ |
| សត្វមាន់(គីឡូក្រាម) | 400 | 600 | - សិក្សាពីលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់របស់សមាជិក - ពិភាក្សាអំពីបរិមាណត្រូវការជាមួយនឹងអ្នកទិញ - ស្វែងរកអ្នកទិញបន្ថែម - ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅទីសាធារណៈ |
| ផ្លែស្វាយ(តោន) | 5 | 6 | - សិក្សាពីលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់របស់សមាជិក - ពិភាក្សាអំពីបរិមាណត្រូវការជាមួយនឹងអ្នកទិញ - ស្វែងរកអ្នកទិញបន្ថែម - ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅទីសាធារណៈ |

# មុខរបរផ្តល់សេវាកម្ម

(មុខរបរផ្តល់សេវាកម្ម គឺជាមុខរបរដែលសហគមន៍កសិកម្មទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់សមាជិក ជាមួយនឹងតម្លែទាប ​ឬសមរម្យ។)

| បរិយាយ | ចំនួន |  | សកម្មភាព |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ឆ្នាំ2016 | ផែនការឆ្នាំ2017 |  |
| សេវាកម្មត្រាក់ទ័រ(ហិចតា) | 540 | 600 | - ពន្យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្មដល់សមាជិកទាំងអស់ - ស្វែងរកអតិថិជនខាងក្រៅសហគមន៍កសិកម្មបន្ថែម |

​

SAMPLE OF ANNUAL ACTION PLAN

Printed in October 2016

Published by Department of Agricultural Cooperative Promotion of General Directorate of Agriculture (MAFF)
                         The Project for Establishing Business Oriented Agricultural Cooperative Models (BPAC)

Address: #54B/49F.St395-656,Sangkat Toeuk Laak 3  Khan Tuol Kok, Phnom penh ,Cambodia,
Phone: (023) 883 427, Fax : (023) 883 427

© The Project for Establishing Business-Oriented Agricultural Cooperative Models

Supported by Japan International Cooperation Agency (JICA)